УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

__________________ Т.В.Разуваева

Приказ № 8 от 01.09.2011 года

Дорожная карта 

«Реализация ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Новоузенского района»

на 2011-2013 гг.

| Мероприятие |  | Результат (подтверждающий документ) |  | Сроки |  |  | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие условия внедрения ФГТ к структуре ООП дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных правовых актов по реализации ФГТ к структуре ООП ДОУ. |  | - Приказ управления образования о составе рабочих групп по введению ФГТ к структуре ООП дошкольного образования на территории Новоузенского района, -Приказ управления образования о составе тьюторской группы по внедрению ФГТ к структуре ООП дошкольного образования на территории Новоузенского района, - Приказы по МДОУ о составе рабочей группы по введению ФГТ к структуре ООП ДОУ |  | Январь Февраль Февраль |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования Руководители МДОУ |  |  |
| Проведение совещаний для педагогов ДОУ по вопросам введения ФГТ к структуре ООП дошкольного образования. |  | Протоколы |  | В течение года |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования, Руководители РМО |  |  |
| Заседания РМО воспитателей ДОУ по вопросам реализации ФГТ к структуре ООП дошкольного образования. |  | Протоколы |  | В течение года |  |  | Руководители РМО |  |  |
| Участие в заседаниях координационного совета муниципальной образовательной сети по вопросам реализации ФГТ к структуре ООП дошкольного образования. |  | Протоколы |  | В течение года |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования, Руководители РМО |  |  |
| Участие в заседаниях методического совета муниципальной образовательной сети по вопросам реализации ФГТ к структуре ООП дошкольного образования. |  | Протоколы |  | По плану РМО |  |  | Руководители РМО |  |  |
| Заседания творческой (рабочей) группы по введению ФГТ к структуре ООП дошкольного образования. |  | Протоколы |  | В течение года |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования |  |  |
| Координация взаимодействия руководящих и педагогических работников ДОУ с руководителями и педагогами начальных классов ОУ по реализации преемственности ФГТ дошкольного образования и ФГОС начального общего образования. |  | Банк данных методических материалов по итогам совместной деятельности. |  | Сентябрь, май |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования. Руководители МДОУ |  |  |
| Информационно-методическое обеспечение педагогических работников по реализации ФГТ к структуре ООП ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, уровня ДОУ, инструктивно-методических материалов по введению и реализации ФГТ к структуре ООП дошкольного образования. |  | Пакет нормативных правовых актов, методических разработок и т.д. |  |  |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования. Руководители МДОУ |  |  |
| Организационно-методическая деятельность педагогических коллективов ДОУ в ходе реализации ФГТ. |  | Приказы, протоколы, годовой план работы ДОУ |  |  |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования. Руководители МДОУ |  |  |
| Участие в семинарах, вебинарах, конференциях всех категорий педагогов ДОУ по вопросам введения ФГТ к структуре ООП ДОУ |  | Информационно-методические материалы. |  | По плану САРИПКРО, управления образования |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования. |  |  |
| Размещение информации о введении ФГТ к структуре ООП дошкольного образования на сайте УО, ДОУ. |  | Информационно-методические материалы по введению ФГТ |  | По мере поступления информации |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования. Руководители МДОУ |  |  |
| Родительский всеобуч в ходе реализации ФГТ к структуре ООП. |  | Протоколы родительских собраний, памятки, рекомендации |  | В течение года |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования. Руководители МДОУ |  |  |
| Мониторинговое сопровождение реализации внедрения ФГТ к структуре ООП ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка методических рекомендаций по осуществлению мониторинговых исследований оценки качества образования в ДОУ |  | Методические рекомендации. |  | В течение года |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования. Методисты МДОУ |  |  |
| Организация мониторинга готовности ДОУ к внедрению и реализации ФГТ к структуре ООП дошкольного образования. |  | Аналитическая информация |  |  |  |  | МДОУ «Детский сад № 5 «Колосок» |  |  |
| Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетенции педагогов ДОУ в соответствии ФГТ к структуре ООП дошкольного образования. |  | Аналитическая информация |  | апрель |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования. |  |  |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГТ к структуре ООП ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание базы данных материально-технических ресурсов ДОУ, необходимых для реализации ФГТ к структуре ООП ДОУ |  | Банк данных |  |  |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования. |  |  |
| Организация обучения педагогов ДОУ по вопросам введения в действие ФГТ, а также участие в разработке реализации ООП дошкольного образования на курсах повышения квалификации. |  | Внебюджетная смета |  | Май-июнь 2012 года |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования. |  |  |
| Привлечение дополнительных средств для осуществления деятельности МДОУ по обновлению методических и наглядно-дидактических пособий в соответствии с ФГТ к структуре ООП ДОУ |  | Внебюджетная смета |  | В течение года |  |  | Константинова Н.В., специалист управления образования. |  |  |
| ^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |