Приложение № 1

к приказу управления от 28.08.2017  г. № 102

| План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новоузенского района в 2017/2018 учебном году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) | до 15 августа 2017 г. | муниципальный координатор ГИА |
| 1.2. | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещании с руководителями образовательных организаций, заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | до 30 сентября 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района, руководители образовательных организаций |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. | Организация работы с лицами, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) 2017 года | август – сентябрь 2017 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района, образовательные организации |
| 2.2. | Участие в методических семинарах «Результаты государственной итоговой аттестации 2017:анализ и перспективы», «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации» | сентябрь-октябрь 2017 г. октябрь-2017 г. апрель-2018 г. | районный методический кабинет |
| 2.3. | Анализ программ самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | до 15 ноября 2017 года | районный методический кабинет |
| 2.4. | Участие в установочных совещаниях с руководителями образовательных организаций по итогам анализа программ самообследования и программ развития | до 1 декабря 2017 года | образовательные организации |
| 2.5. | Корректировка программ самообследования, программ развития образовательных организаций | до 15 декабря 2017 года | образовательные организации |
| 2.6. | Участие в проблемных курсах, учебных и методических семинарах «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей-предметников, в ходе которых будет проведен обмен опытом, организованы мастер-классы учителей-предметников | 2017/2018 учебный год | районный методический кабинет, образовательные организации |
| 2.7. | Участие в зональных (районных) «круглых столах», конференциях по повышению качества образования | 1 полугодие 2017/2018 учебного года | районный методический кабинет, образовательные организации |
| 2.8. | Участие в дистанционном клубе учителей-предметников «Я готов к ГИА» | 2017/2018 учебный год | районный методический кабинет, образовательные организации |
| 2.9. | Региональные проверочные работы по математике 9 класс | 16-21 октября, 18-25 декабря 2017 года, 26 февраля-2 марта 2018 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района, образовательные организации |
| 2.10. | Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ | 23 октября – 27 октября 2017 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района, образовательные организации |
| 2.11. | Проведение репетиционного экзамена по информатике и ИКТ в 9-х классах | март-апрель 2018 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района, образовательные организации |
| 2.12. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 1 октября 2017 года | образовательные организации |
| 2.13. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 10 октября 2017 г. | образовательные организации |
| 2.14. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течение 2017/2018 учебного года | образовательные организации |
| 2.15. | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь-ноябрь 2017 года | образовательные организации |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |
| 3.1. | Подготовка проекта распоряжения Главы администрации Новоузенского муниципального района «О проведении в Новоузенском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году» | февраль 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 3.2. | Разработка приказов управления образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году в Новоузенском районе |  |  |
| 3.2.1. | Об утверждении телефонов «горячей линии» на период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году | сентябрь 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 3.2.2. | О назначении муниципального координатора | сентябрь 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 3.2.3. | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2017/2018 учебном году | сентябрь 2017 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 3.2.4. | О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2018 году | сентябрь 2017 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 3.2.5. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района, образовательные организации |
| 3.2.6. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | октябрь 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района, образовательные организации |
| 3.2.7. | Об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников на территории Новоузенского района | октябрь 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района, образовательные организации |
| 3.2.8. | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов | март 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 3.2.9. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | март 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 4.1. | Анализ потребности в финансировании организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 | август 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 4.2. | Составление сметы расходов из муниципального бюджета на организацию и проведение ГИА в 2018 году | август 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 5.1. | Участие в региональном постоянно действующем семинаре-совещании для муниципальных координаторов по организации ГИА-9 и ГИА-11 в 2017/2018 учебном году | 1 раз в два месяца | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 5.2. | Участие в региональных семинарах, совещаниях муниципального оператора базы данных участников ГИА-11 | октябрь-декабрь 2017 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 5.3. | Участие в региональных семинарах, совещаниях муниципального оператора базы данных участников ГИА - 9 | октябрь-декабрь 2017 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 5.4. | Участие в обучении лиц (региональный уровень), привлекаемых в качестве технических специалистов для обеспечения процедуры проведения ГИА-11 по технологии «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование КИМ в ППЭ» | октябрь 2017 года – май 2018 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 5.5. | Участие в обучении лиц (региональный уровень), привлекаемых в качестве технических специалистов для обеспечения процедуры проведения ГИА-9 | январь-май 2018 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 5.6. | Организация и проведение IV районной педагогической конференции «Традиции и инновации в педагогике» | март 2018 г. | районный методический кабинет |
| 5.7. | Организация и проведение постоянно действующего семинара-практикума по математике «Подготовка к ГИА» | 2017/2018 учебный год | руководитель РМО |
| 5.8. | Участие в региональном семинаре-совещании руководителей образовательных организаций, утвержденных местами расположения пунктов проведения единого государственного экзамена | апрель 2018 г. | руководители ОО |
| 5.9. | Участие в региональном семинаре-совещании руководителей образовательных организаций, утвержденных местами расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | апрель 2018 г. | руководители ОО |
| 5.10. | Участие в региональном семинаре-совещании работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве руководителей пунктов проведения экзамена | апрель 2018 г. | руководители ППЭ |
| 5.11. | Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзамена | февраль- апрель 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 5.12. | Участие в региональном семинаре-совещании работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | апрель 2018 г. | руководители ППЭ |
| 5.13. | Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзамена | февраль- апрель 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 5.14. | Консультации различных категорий участников ГИА-9, ГИА-11 | 2017/2018 учебный год | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 6.1. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |
| 6.1.1. | Рассмотрение на совещании с руководителями образовательных организаций вопроса «Итоги проведения в Новоузенском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2017 году и задачи на 2018 год» | октябрь 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.2. | Рассмотрение на постоянно действующем совещании при Главе администрации вопроса «О проведении в Новоузенском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году» | февраль 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.3. | Рассмотрение на совещании с руководителями образовательных организаций вопроса «О ходе подготовки к проведению в Новоузенском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году» | февраль 2017 г., май 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.4. | Рассмотрение на совещании с руководителями образовательных организаций вопроса «Предварительные итоги проведения в Новоузенском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году» | июль 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.5. | Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2017/2018 учебном году | не реже 1 раза в два месяца | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.6. | Формирование статистической информации о количестве: - обучающихся в IX, XI (XII) классов; - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов | сентябрь 2017 г. до 1 ноября 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.7. | Организация работы телефона «горячей линии» | сентябрь 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.8. | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся XI классов по обязательным предметам | ноябрь 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.9. | Предварительное формирование схемы распределения участников ГИА-11 по пунктам проведения экзаменов | февраль 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.10. | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX классов по обязательным предметам и предметам по выбору | октябрь 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.11. | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) | 6 декабря 2017 г., 7 февраля, 16 мая 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.12. | Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников государственной итоговой аттестации по предметам по обязательным предметам и предметам выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава | январь 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.13. | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период | март 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.14. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | январь-май 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.15. | Организация аккредитации средств массовой информации на освещение проведения ГИА | январь-май 2018 г. |  |
| 6.1.16. | Проведение по утвержденному расписанию ГИА-9 | апрель-сентябрь 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.17. | Проведение по утвержденному расписанию ГИА-11 | апрель, май-июнь, сентябрь 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.18. | Организация взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по вопросу организации видеонаблюдения в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 2017/2018 учебный год | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.19. | Организация взаимодействия с МО МВД «Новоузенское» по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации | апрель- июль 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.1.20. | Организация взаимодействия ГУЗ ЦБ «Новоузенская РБ» по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участников государственной итоговой аттестации | апрель- июль 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 6.2. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА |  |  |
| 6.2.1. | Организация установки и проверка готовности видеонаблюдения в ППЭ | до 1 марта 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района, образовательные организации |
| 6.2.2. | Создание условий в ППЭ для участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | до 1 марта 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района, образовательные организации |
| 6.2.3. | Техническое дооснащение ППЭ | до 1 марта 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района, образовательные организации |
| 6.2.4. | Обеспечение работы региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (муниципальный модуль) | октябрь 2017 года – сентябрь 2018 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района, образовательные организации |
| 6.2.5. | Установка программного обеспечения, заполнение электронных форм для формирования баз данных ГИА-9, ГИА-11 | ноябрь 2017 года – март 2018 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 7.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта управления образования по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | в течение 2017/2018 учебного года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 7.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Новоузенского района | в течение 2017/2018 учебного года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 7.3. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием руководителей образовательных организаций, школьных координаторов, представителей общественности | в течение 2017/2018 учебного года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 7.4. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение 2017/2018 учебного года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 7.5. | Организация консультационной поддержки участников ГИА | в течение 2017/2018 учебного года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района, образовательные организации |
| 7.6. | Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | февраль-март 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 7.7. | Организация и проведение районного родительского собрания по вопросам организации и проведения ГИА | март 2018 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 7.8. | Размещение в средствах массовой информации, на сайте управления образования информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |
| 7.8.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | до 5 октября 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 7.8.2. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) | до 6 ноября 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 7.8.3. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | до 6 ноября 2017 г. | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 7.8.4. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | до 1 декабря 2017 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального |
| 7.8.5. | О сроках проведения ГИА-11 | до 29 декабря 2017 | района |
| 7.8.6. | О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 | до 31 декабря 2017года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 7.8.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 | до 22 февраля 2018 года; до 27 апреля 2018 года; до 3 августа 2018 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 7.8.8. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | до 22 февраля 2018 года; до 27 апреля 2018 года; до 3 августа 2018 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального |
| 7.8.9. | О сроках проведения ГИА-9 | до 1 апреля 2018 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 7.8.10. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | до 20 апреля 2018 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального |
| 7.8.11. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | до 20 апреля 2018 года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |
| 7.8.10. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2018 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | в течение 2017/2018 учебного года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района, образовательные организации |
| 8. | Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |
| 8.1. | Осуществление тематических проверок: -Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования. -Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы среднего общего образования | в течение 2017/2018 учебного года | управление образования администрации Новоузенского муниципального района |